|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Губернатора Омской области от 10.03.2023 N 22-р"Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий в Омской области до 2030 года" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 07.07.2023  |

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2023 г. N 22-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ (КРЕАТИВНЫХ) ИНДУСТРИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2030 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 28 октября 2022 года N 186 "Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий в Омской области до 2030 года":

1. Утвердить прилагаемый [план](#P26) мероприятий по реализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий в Омской области до 2030 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

Исполняющий обязанности

Губернатора Омской области

Д.В.Ушаков

Приложение

к распоряжению Губернатора Омской области

от 10 марта 2023 г. N 22-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции развития творческих (креативных)

индустрий в Омской области до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Результат реализации (протокол/НПА/проведен форум и т.д.) | ФИО, должность, ответственного за реализацию |
| I этап (2022 - 2024 годы) |
| Направление 1. Создание единой базы знаний о развитии творческих (креативных) индустрий в Омской области, разработка необходимой нормативной правовой базы, методик, рекомендаций |
| 1. | Разработка новых и актуализация действующих нормативных правовых актов по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства с целью выделения направлений поддержки творческих (креативных) индустрий | 1 июня 2023 года | 31 декабря 2024 года | Формирование нормативной базы по поддержке творческого (креативного) предпринимательства | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиТрофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| 2. | Формирование методических материалов по мерам поддержки в форме Навигатора мер поддержки творческих (креативных) индустрий, обеспечение его актуализации | 1 июня 2023 года | 31 декабря 2024 года | Формирование благоприятной среды для развития творческих (креативных) индустрий, повышение популяризации творческих (креативных) индустрий | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 3. | Формирование отдельного раздела сайта МойБизнес-55, посвященного развитию творческих (креативных) индустрий в Омской области | 1 июня 2023 года | 31 декабря 2024 года | Формирование благоприятной среды для развития творческих (креативных) индустрий, повышение популяризации творческих (креативных) индустрий | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 4. | Популяризация и расширение общественной вовлеченности в сферу креативной экономики посредством информационного сопровождения мероприятий, реализуемых в рамках настоящего Плана | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Формирование благоприятной среды для развития творческих (креативных) индустрий, повышение популяризации творческих (креативных) индустрий | Заремба О.И.,Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области |
| 5. | Проведение Омского форума развития творческих (креативных) индустрий | 1 июня 2023 года | 31 августа 2023 года | Формирование благоприятной среды для развития творческих (креативных) индустрий, повышение популяризации творческих (креативных) индустрий | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| Направление 2. Проведение детального анализа сферы творческих (креативных) индустрий Омской области в целях выделения приоритетных направлений творческих (креативных) индустрий для их последующего развития, разработка дорожных карт развития |
| 6. | Проведение детального анализа сферы творческих (креативных) индустрий Омской области, выделение приоритетных направлений творческих (креативных) индустрий | 1 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | Формирование пула приоритетных отраслей креативных индустрий для их последующего развития, разработки дорожных карт развития | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиПосаженников А.В.,Министр промышленности и научно-технического развития Омской области |
| 7. | Разработка дорожных карт развития приоритетных направлений творческих креативных индустрий | 1 июля 2023 года | 31 декабря 2023 года | Разработка календарных планов по развитию отдельных направлений творческих креативных индустрий | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиПосаженников А.В.,Министр промышленности и научно-технического развития Омской областиЖукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской области |
| 8. | Формирование ежегодного Календаря мероприятий в сфере творческих (креативных) индустрий для возможного участия представителей Омской области | 1 мая 2023 года | 31 декабря 2024 года | Формирование благоприятной среды для развития творческих (креативных) индустрий, повышение популяризации творческих (креативных) индустрий | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| Направление 3. Развитие системы финансовой и нефинансовой поддержки в сфере творческих (креативных) индустрий |
| 9. | Обеспечение оказания услуги по продвижению товаров субъектов творческого (креативного) предпринимательства (через отечественные сервисы доставки и маркетплейсы) | 1 июля 2023 года | 31 декабря 2024 года | Расширение рынка сбыта товаров и услуг субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Осминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 10. | Разработка нового вида региональной поддержки субъектов творческого (креативного) предпринимательства в целях повышения уровня компетенций сотрудников субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Исследование потребности в новой форме поддержки со стороны субъектов творческого (креативного) предпринимательства, подготовка финансово-экономического обоснования (при необходимости), формирование на основе проведенного исследования необходимой нормативной базы | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малогопредпринимательства (по согласованию)Маевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение предоставления поручительств, микрозаймов субъектам творческого (креативного) предпринимательства | 1 января 2022 года | 31 декабря 2024 года | Обеспечение финансовой устойчивости субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Осминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малогопредпринимательства (по согласованию)Клюев И.Л.,Управляющий микрокредитной компанией "Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства" (по согласованию) |
| 12. | Возмещение затрат субъектов творческого (креативного) предпринимательства, связанных с приобретением (в т.ч. в форме лизинга) нового оборудования со сроком полезного использования от 5 до 30 лет (за исключением транспортных средств) | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Обновление материально-технической базы производства субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской области |
| 13. | Организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов и иных публичных мероприятий для субъектов творческого (креативного) предпринимательства по тематике экспортной деятельности | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Налаживание как горизонтальных, так и вертикальных связей междутоваропроизводителями, ретейлерами, конечными потребителями, что будет способствовать развитию экспортной деятельности товаропроизводителей Омской области | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малогопредпринимательства (по согласованию) |
| 14. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию деятельности субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области в целях стимулирования их участия в конгрессно-выставочной деятельности, в том числе за рубежом | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Расширение рынка сбыта товаров и популяризация омских брендов творческих (креативных) субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 15. | Проведение обучения субъектов творческого (креативного) предпринимательства по модулям акционерного общества "Российский экспортный центр" (далее - РЭЦ) | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области из творческих (креативных) индустрий в обучающих мероприятиях РЭЦ | Негодуйко А.В.,Министр экономикиОмской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 16. | Организация бизнес-миссий с участием субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области, в том числе за рубеж | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Расширение рынка сбыта товаров и популяризация брендов субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| Направление 4. Создание территориальной инфраструктуры творческого (креативного) предпринимательства, включая создание инкубатора, акселератора творческих (креативных) индустрий и формирование карты площадок, пригодных для создания творческих (креативных) пространств |
| 17. | Обеспечение функционирования Школы креативных индустрий (далее - ШКИ) на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский колледж культуры и искусств" | 1 января 2022 года | 31 декабря 2024 года | Популяризация направлений творческих (креативных) индустрий, формирование потенциальной базы сотрудников субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| 18. | Создание Центра творческих (креативных) индустрий на базе Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства как инкубатора (акселератора) развития творческих (креативных) индустрий | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Создание площадки по поддержке и развитию субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 19. | Создание Лаборатории музейного проектирования, дизайна и сценографии на базе БУК Омской области "Омский музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" | 1 сентября 2024 года | 31 декабря 2024 года | Развитие творческих навыков и умений креативного сектора в области сохранения историко-культурного населения региона, повышение уровня развития музейного дела | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиБуреева Ф.М.,директор БУК Омской области "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" (по согласованию) |
| 20. | Обеспечение перевода зданий, в том числе находящихся в историческом фонде, в статус творческих (креативных) пространств определенного типа (кино, анимация, архитектура, дизайн и иных), обеспечение функционирования таких площадок, создание на их базе инкубаторов, акселераторов творческих (креативных) индустрий | 1 июня 2023 года | 31 декабря 2024 года | Создание креативных пространств - центров концентрации талантов творческих (креативных) индустрий, мест развития и продвижения субъектов творческого (креативного) предпринимательства | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиШелест С.Н.,Мэр города Омска (по согласованию) |
| 21. | Формирование Реестра творческих (креативных) пространств Омской области, обеспечение его актуализации | 1 июня 2023 года | 31 декабря 2024 года | Формирование базы данных о созданных и действующих творческих (креативных) пространствах - центров концентрации талантов творческих (креативных) индустрий, мест развития и продвижения субъектов творческого (креативного) предпринимательства | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| 22. | Создание интерактивной карты площадок, пригодных для создания творческих (креативных) пространств на платформе "Яндекс.карты", публикация разработанной карты в сети Интернет | 1 июня 2023 года | 31 декабря 2024 года | Формирование визуального инструмента для принятия решения творческими предпринимателями об организации креативных пространств на территории Омской области | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской области |
| 23. | Подготовка предложений о строительстве новых (реконструкции действующих) творческих (креативных) пространств | 1 марта 2023 года | 31 декабря 2024 года | Создание новых креативных пространств центров концентрации талантов творческих (креативных) индустрий, мест развития и продвижения субъектов творческого (креативного) предпринимательства | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской области |
| 24. | Создание пилотного творческого (креативного) пространства для детей на базе одной из детских школ искусств города Омска и последующее масштабирование практики на каждый ментальный район города Омска и муниципальные районы Омской области | 1 марта 2023 года | 31 декабря 2024 года | Создание нового творческого пространства для самовыражения и креативного развития детей | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| Направление 5. Организация проведения регионального онлайн-аукциона современного искусства и других культурных мероприятий (фестивалей, конференций) |
| 25. | Проведение культурных мероприятий, в том числе фестивалей, выставок, конференций, форумов и иных мероприятий в сфере развития творческих (креативных) индустрий | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Формирование благоприятной среды для развития творческих (креативных) индустрий, повышение популяризации творческих (креативных) индустрий | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| 26. | Проведение мероприятий, связанных с развитием туризма в Омской области, в том числе конкурсов, событийных мероприятий, фестивалей, продвижение экскурсионных программ и маршрутов | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Создание условий для популяризации туризма на территории Омской области через подготовку и проведение мероприятий | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| 27. | Проведение аукционных мероприятий, способствующих реализации и продвижению продукции творческих (креативных) индустрий, создаваемых жителями Омской области | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Продвижение товаров, являющихся результатом творческой деятельности локальных брендов Омской области | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| Направление 6. Развитие системы знаний и компетенций творческого и предпринимательского характера, совершенствование системы организации творческого (креативного) предпринимательства, создание условий для развития сети творческих (креативных) предпринимателей |
| 28. | Запуск университетской стартап-студии творческих (креативных) индустрий | 1 сентября 2024 года | 31 декабря 2024 года | Запуск стартап-проектов студентов, разработанных на стыке технологий и творческих (креативных) индустрий при помощи педагогов и государства (гранты) | Жукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 29. | Проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров "Сибирская этника" | 1 октября 2023 года | 31 декабря 2024 года | Развитие профессиональных компетенций в области дизайна одежды, приобщение молодежи к истокам национальной эстетики, пропаганда знаний о великих исторических традициях Сибири | Жукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 30. | Проведение мероприятий арт-проекта Omsk Fashion Weekend и иных мероприятий в сфере индустрии дизайна и моды | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Выявление лучших идей и профессиональных разработок студентов в области дизайна костюма;пропаганда и активизация творческого потенциала;воспитание художественного вкуса в области искусства и дизайна;продвижение студенческой молодежи в профессиональную среду индустрии моды | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 31. | Проведение Всероссийского конкурса бизнес-идей "Сделано!" | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Выявление предпринимательских способностей у творческой молодежи, продвижение молодых марок на креативный рынок, возможность общения с российскими и международными экспертами и наставниками;создание акселерационной площадки в Омске;формирование тесных связей между начинающими дизайнерами, рестораторами и экоактивистами и молодыми учеными с работающими производствами, имеющими успешные кейсы | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиЖукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 32. | Запуск школы культурных волонтеров | 1 сентября 2023 года | 31 декабря 2024 года | Обеспечение ежегодной подготовки до 500 человек, что поспособствует росту количества творческих (креативных)мероприятий, крупных мероприятий в области культуры и спроса на вовлеченность граждан в волонтерскую деятельность | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиБуреева Ф.М.,директор БУК Омской области "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" (по согласованию) |
| 33. | Реализация программы выявления и последующей акселерации перспективных бизнес-идей молодых лидеров творческих (креативных) индустрий | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Популяризация направлений творческих (креативных) индустрий, формирование потенциальной базы сотрудников субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е., Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| II этап (2025 - 2030 годы) |
| Направление 7. Использование ранее созданных условий для обеспечения нового качества предпринимательской деятельности в области творческих (креативных) индустрий |
| 34. | Обеспечение предоставления созданных ранее финансовых и нефинансовых мер поддержки творческих (креативных) предпринимателей | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Дальнейшее стимулирование развития творческих (креативных) индустрий Омской области | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиТрофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 35. | Организация проведения обучающих и конгрессно-выставочных мероприятий для субъектов творческого (креативного) предпринимательства, в том числе по тематике экспортной деятельности | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Налаживание как горизонтальных, так и вертикальных связей между товаропроизводителями, ретейлерами, конечными потребителями | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 36. | Реализация программы выявления и последующей акселерации перспективных бизнес-идей молодых лидеров творческих (креативных) индустрий | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Популяризация направлений творческих (креативных) индустрий, формирование потенциальной базы сотрудников субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| Направление 8. Развитие инфраструктуры творческого (креативного) предпринимательства, в том числе формирование творческого (креативного) кластера и реализация программы строительства новых (реконструкции действующих) творческих (креативных) пространств |
| 37. | Обеспечение дальнейшего функционирования ШКИ, ранее созданной на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский областной колледж культуры и искусства", масштабирование полученного опыта, создание новых школ креативных индустрий в Омской области | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Дальнейшая популяризация направлений творческих (креативных) индустрий, формирование потенциальной базы сотрудников субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| 38. | Обеспечение функционирования Центра творческих (креативных) индустрий, созданного на базе Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, как инкубатора (акселератора) развития творческих (креативных) индустрий | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Обеспечение функционирования площадки по поддержке и развитию творческого (креативного) бизнеса | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 39. | Обеспечение функционирования Лаборатории музейного проектирования, дизайна и сценографии, созданного на базе БУК Омской области "Омский музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Дальнейшее развитие творческих навыков и умений креативного сектора в области сохранения историко-культурного населения региона, повышение уровня развития музейного дела | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиБуреева Ф.М.,директор БУК Омской области "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" (по согласованию) |
| 40. | Обеспечение функционирования школы культурных волонтеров | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Обеспечение ежегодной подготовки до 500 человек, что поспособствует росту количества творческих (креативных) мероприятий, крупных мероприятий в области культуры и спроса на вовлеченность граждан в волонтерскую деятельность | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиБуреева Ф.М.,директор БУК Омской области "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" (по согласованию) |
| 41. | Обеспечение функционирования ранее созданных и стимулирование строительства новых творческих (креативных) пространств для детей и молодежи в городе Омске и муниципальных районах Омской области | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Обеспечение работы творческих пространств для самовыражения и креативного развития детей | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской области |
| 42. | Обеспечение функционирования университетской стартап-студии творческих (креативных) индустрий | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Обеспечение создания новых стартап-проектов студентов, разработанных на стыке технологий и творческих (креативных) индустрий при помощи педагогов и государства (гранты) | Жукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской областиНегодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| Направление 9. Создание новых образовательных программ и онлайн-курсов для повышения компетенций в области творческих (креативных) индустрий |
| 43. | Проведение профориентационных мероприятий по популяризации ИТ-специальностей как одного из направлений развития творческих (креативных) индустрий (Урок Цифры, Цифровой ликбез, День цифры, Цифровой прорыв, IT-форум и др.) | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Оказано содействие в проведении профориентационных мероприятий по популяризации ИТ-специальностей с привлечением органов исполнительной власти Омской области и ИТ-компаний | Ключенко А.А.,Министр цифрового развития и связи Омской областиЖукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской области |
| 44. | Внедрение практико-ориентированных образовательных программ (онлайн-курсов) по созданию и (или) продюсированию (продвижению) творческих продуктов, осуществлению предпринимательской деятельности в области творческих (креативных) индустрий | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Создано не менее 8 образовательных программ и не менее 20 модулей и онлайн-курсов по направлениям развития творческих (креативных) компетенций | Жукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| Направление 10. Развитие цифровых компетенций в сфере творческих (креативных) индустрий, создание и развитие цифровых площадок по продвижению продукции креативных индустрий |
| 45. | Создание и функционирование многопрофильной R&D-лаборатории в области ИТ для разработки, сопровождения и тестирования программного обеспечения для "умных" устройств и систем | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Создание в Омской области пространств, позволяющих проводить апробирование, разработку и тестирование новых демонстрационных образцов и прототипов продукции креативных индустрий | Ключенко А.А.,Министр цифрового развития и связи Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 46. | Запуск и обеспечение дальнейшего функционирования центров цифровых компетенций в сфере творческих (креативных) индустрий | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Формирование инфраструктуры развития цифровых компетенций у подрастающего поколения и действующих предпринимателей | Ключенко А.А.,Министр цифрового развития и связи Омской областиЖукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 47. | Создание единой цифровой платформы по продвижению продукции креативных индустрий | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Создание цифровой платформы, содержащей карту творческих (креативных) индустрий Омской области, включающей в себя интернет-магазин с продажей изделий мастеров НХП Омской области, услуг творческого (креативного) туризма, курьерскую службу доставки, контакты для сотрудничества и др. | Ключенко А.А.,Министр цифрового развития и связи Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| Направление 11. Проведение мероприятий по продвижению и популяризации творческих (креативных) индустрий |
| 48. | Обеспечение дальнейшего содействия в продвижении товаров и услуг субъектов творческого (креативного) предпринимательства | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Расширение рынка сбыта товаров и услуг субъектов творческого (креативного) предпринимательства Омской области | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиОсминин А.Е.,Управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию) |
| 49. | Дальнейшая популяризация и расширение общественной вовлеченности в сферу креативной экономики посредством информационного сопровождения мероприятий, реализуемых в рамках настоящего Плана | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Формирование благоприятной среды для развития творческих (креативных) индустрий, повышение популяризации творческих (креативных) индустрий | Заремба О.И.,Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области |
| 50. | Проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров "Сибирская этника" | 1 октября 2025 года | 31 декабря 2030 года | Развитие профессиональных компетенций в области дизайна одежды, приобщение молодежи к истокам национальной эстетики, пропаганда знаний о великих исторических традициях Сибири | Жукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 51. | Проведение мероприятий арт-проекта Omsk Fashion Weekend и иных мероприятий в сфере индустрии дизайна и моды | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Выявление лучших идей и профессиональных разработок студентов в области дизайна костюма;пропаганда и активизация творческого потенциала;воспитание художественного вкуса в области искусства и дизайна;продвижение студенческой молодежи в профессиональную среду индустрии моды | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| 52. | Проведение Всероссийского конкурса бизнес-идей "Сделано!" | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Выявление предпринимательских способностей у творческой молодежи, продвижение молодых марок на креативный рынок, возможность общения с российскими и международными экспертами и наставниками;создание акселерационной площадки в Омске;формирование тесных связей между начинающими дизайнерами, рестораторами и экоактивистами и молодыми учеными с работающими производствами, имеющими успешные кейсы | Негодуйко А.В.,Министр экономики Омской областиЖукова Л.Н.,Первый заместитель Министра образования Омской областиМаевский Д.П.,ректор ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" (по согласованию) |
| Направление 12. Создание пространства с регулярными выставками-ярмарками мастеров в течение теплого времени года |
| 53. | Создание пространства с регулярными выставками-ярмарками мастеров в течение теплого времени года | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Создание отдельного пространства для организации проведения ярмарок и выставок омских мастеров | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиШелест С.Н.,Мэр города Омска (по согласованию) |
| 54. | Организация и проведение в теплое время года ярмарок для продажи товаров, относящихся к народно-художественным промыслам | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года | Расширение рынка сбыта продукции народно-художественного промысла и ремесел Омской области | Трофимов Ю.В.,Министр культуры Омской областиШелест С.Н.,Мэр города Омска (по согласованию) |

--------------------------------

<\*> Руководители вузов г. Омска:

- Ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный технический университет" Д.П. Маевский;

- Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" СМ. Овчаренко;

- Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина" О.В. Шумакова;

- Директор Омского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" Т.В. Ивашкевич;

- Ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" С.В. Замятин.